## 샘플수량 및 일정
No. | Model number | Qty | SPS Qt'y comment | shipping date | transportation method | Shipping address
1 | 600-KYO-JC-KC1-FPCB | 10 | 22 | 2026-05-29 | Fedex | MCO office
2 | 120-KYO-JC-KC1 | 30 | 32 | 2026-06-16 | Fedex | MCO office
3 |  | 30 | 32 | 2026-07-10 | Fedex | MCO office
4 | 120-KYO-JC-KC2 | 30 | 32 | 2026-06-12 | Fedex | MCO office
5 |  | 100 | 32 -> 102 | 2026-06-25 | Fedex | MCO office
adjusted |  |  | 70 | 2026-07-24 | Fedex | MCO office
6 | 120-KYO-EJ-DG1 | 30 | 32+2 | 2026-06-12 | Fedex | MCO office
7 |  | 30 | 32 | 2026-06-29 | Fedex | MCO office
1.28
No. | Model number | SPS Qt'y comment | MFC | Quoted price (MFC*1.28*2) | Amount | JPY (견적) |  | Updated | 2026-05-19
1 | 600-KYO-JC-KC1-FPCB | 22 | 800 | 1500 | 1500 | 35055 |  | RMB-KRW | 220.46
2 | 120-KYO-JC-KC1 | 32 | 80.85 | 206.976 | 6623.232 | 154784.9318 | ` | USD-RMB | 6.8
3 |  | 32 | 80.85 | 206.976 | 6623.232 | 154784.9318 |  | USD-JPY | 158.98
4 | 120-KYO-JC-KC2 | 32 | 80.96 | 207.2576 | 6632.2432 | 154995.5236 |  | RMB-JPY | 23.37
5 |  | 102 | 80.96 | 207.2576 | 21140.2752 | 494048.2314
6 | 120-KYO-EJ-DG1 | 32 | 50.94 | 130.4064 | 4173.0048 | 97523.1222
7 |  | 32 | 50.94 | 130.4064 | 4173.0048 | 97523.1222
[5 empty] | 50864.992 | 1188714.863
No. | Model number | SPS Qt'y comment | MFC | Amount
1 | 600-KYO-JC-KC1-FPCB | 22 | 800 | 800
2 | 120-KYO-JC-KC1 | 32 | 80.85 | 2587.2
3 |  | 32 | 80.85 | 2587.2
4 | 120-KYO-JC-KC2 | 32 | 80.96 | 2590.72
5 |  | 102 | 80.96 | 8257.92 |  | 16921.792
6 | 120-KYO-EJ-DG1 | 32 | 50.94 | 1630.08
7 |  | 32 | 50.94 | 1630.08
| QiCai FPCB 3종 | 1 | 3000 | 3000
| A053-X0104 (metal plate) | 2 | 330 | 660
| Tooling metal plate | 1 | 3700 | 3700
| Tooling DG-ST1 SR | 1 | 6500 | 6500
|  | TTL |  | 33943.2
Note on E9: Lesley: Type-C 고정되지 않은 샘플 2개 별도 평가예정 (SM 별도 작업예정)(다른샘플과 분리하여 보관 및 발송요망)
MCO 샘플 제안가
실비용

## 테스트항목
[6 empty] | 6월 | [22 empty] | 7월
단계 | 담당 | 항목 | Remark |  | Duration | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31
DMT0 | EE/신뢰성 | charging power input devices (충전 전원 입력 장치) | 1. 악세서리 우선순위 결정이 필요함. 2. 없는 모델에 한해서 샘플PO =>(결과)
DMT0 | EE | Input Range (RXM 입력 범위) |  | V |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
DMT0 | EE | Output range (USB Type-C 리셉터클 출력 범위) |  | V |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
DMT0 | EE | Output ripple range (출력 리플 범위)
DMT0 | EE | Output load fluctuation range (출력 부하 변동 범위)
DMT0 | EE | Data communication (CC) (데이터 통신 - CC) |  | V |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
DMT0 | EE | Data communication (D+/D-) (데이터 통신 - D+/D-) |  | V |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
DMT0 | EE | Safety Standards certification Self-regulation (안전 규격 인증 / 자율 규제)
DMT0 /DMT1 | EE | RX terminal (Magconn): Overheating, circuit protection, safety when foreign conductors come into contact (RX 단자(Magconn): 과열, 회로 보호, 이물 도체 접촉 시 안전성)
DMT0 | EE | TX terminal (Type-C plug) output overheat protection (TX 단자(Type-C plug) 출력 과열 보호) | RX jacket 내부 USB-C plug MCPC TR-021준수여부 검토 희망. 최신 MCPC기준서 요청 (USB charging safety규격)
DMT0 /DMT1 | EE | Safety during internal failures (내부 고장 발생 시 안전성)
DMT0 /DMT1 | EE | Blanket wrapping overheating safety (담요 덮음 상태 과열 안전성)
DMT1 | EE | Dielectric strength (절연 내전압) | (결과) 기능없음. / jacket (type-c)
DMT1 | EE | Insulation resistance (절연 저항)
DMT0 | EE | Energy efficiency (에너지 효율) |  | V |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
DMT0 | EE | Circuit Derating Voltage/Current/Power: Rated Input/Output (회로 디레이팅 전압/전류/전력: 정격 입력/출력) |  | V |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
DMT1 | EE | Continuity resistance (연속 저항)
DMT0 | EE | Impact on the charging device (ANT/RF performance) (충전 대상 기기에 미치는 영향 - ANT/RF 성능) | 99%효율 조정 필요. (우리조건 제시 필요) => RX쪽 input/output power conversion efficiency 체크
DMT0 | EE | Impact on the charging device (audio performance) (충전 대상 기기에 미치는 영향 - 오디오 성능)
DMT0 | EE | Impact on the charging device (sensor performance) (충전 대상 기기에 미치는 영향 - 센서 성능)
DMT0 | EE | AC Input Fast Transient Burst Resistance (AC 입력 고속 과도 버스트 내성)
DMT0 | EE | Surge immunity (서지 내성) | 난연등급 확인 =>(결과) 등급 확인 및 yellow card받을것.
DMT0 | EE | AC input low voltage tolerance Voltage dip immunity (전압 강하 내성)
DMT0 | EE | AC input power interruption tolerance Voltage Interruption Immunity (순간 정전 내성) | 해당사항 없음.
DMT0 | EE | Electrostatic Discharge (ESD) Immunity (정전기 내성)
DMT0 | EE | Radiated RF Electromagnetic Field Immunity (방사 RF 전자기장 내성)
DMT0 | EE | Conducted RF immunity (전도 RF 내성)
DMT0 | EE | Radiated emissions (복사 방출)
DMT0 | EE | Radio Frequency Interference (무선 간섭)
DMT0 | EE | Audible noise (가청 소음)
DMT0 | EE/신뢰성 | charging time (충전 시간) |  |  | 3
DMT0 | 신뢰성 | Charging power input devices (충전 전력 입력 장비) |  | V | 2 |  | ■ | ■
DMT1 | 신뢰성 | Environmental suitability (환경 적합성)
DMT0 | 신뢰성 | RX terminal (Magconn) Corrosion resistance (RX 단자(Magconn) 내식성) |  | V | 7 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
DMT0 | 신뢰성 | RX terminal (Magconn) Cleaning fluid resistance (RX 단자(Magconn) 청소액 내성) |  | V | 7 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
DMT1 | 신뢰성 | Operates at room temperature (상온 동작)
DMT1 | 신뢰성 | Low-temperature operation (저온 동작)
DMT1 | 신뢰성 | High-temperature operation (고온 동작)
DMT1 | 신뢰성 | High-temperature continuous operation (고온 연속 동작)
DMT1 | 신뢰성 | High temperature and high humidity operation (고온 고습 동작)
DMT1 | 신뢰성 | Low-temperature storage (저온 보관)
DMT1 | 신뢰성 | High-temperature storage (고온 보관) |  | V | 5 |  | ■ | ■ | ■ | ■
DMT1 | 신뢰성 | Condensation storage (응축 보관)
DMT1 | 신뢰성 | High temperature and high humidity storage (고온 및 고습 보관)
DMT1 | 신뢰성 | Temperature and humidity cycle storage (온습도 싸이클 보관)
DMT1 | 신뢰성 | Temperature shock storage (온도 충격 보관)
DMT0 | 신뢰성 | Relibiliity water exposure
DMT1 | 신뢰성 | Falling (single unit) (낙하, 제품 단위)
DMT1 | 신뢰성 | Vibration (single unit) (진동, 제품 단위)
DMT1 | 신뢰성 | Static load (정적 하중)
DMT1 | 신뢰성 | Continuous impact (연속 충격)
DMT1 | 신뢰성 | Label Adhesion Durability (라벨 접착 내구성)
DMT1 | 신뢰성 | Vibration (packaging) (진동, 포장) | (결과) 해당사항 없음. 우리사용 버전은 기능 없음.
DMT1 | 신뢰성 | Drop (packaging) (낙하, 포장)
DMT1 | 신뢰성 | Sunlight exposure test (햇빛 노출 시험)
DMT1 | 신뢰성 | Oleic acid coating test to confirm (올레산 코팅 테스트)
DMT1 | 신뢰성 | Jungle test (정글 테스트)
DMT0 | 신뢰성 | High-temperature storage test (고온 보관 테스트)
DMT0 /DMT1 | 신뢰성 | Low-temperature storage test (저온 보관 테스트)
DMT0 /DMT1 | 신뢰성 | High temperature and high humidity test
DMT0 /DMT1 | ME | RX position |  | V |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
DMT0 /DMT1 | ME | Dimension/Weight (CPK) |  | V |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
DMT0 /DMT1 | ME | structure
DMT0 /DMT1 | ME | Color
DMT0 /DMT1 | ME | connection to the terminal
DMT0 /DMT1 | ME | Material/Flam
DMT0 /DMT1 | ME | Surfact treatment safety
DMT0 /DMT1 | ME | 이격
DMT0 /DMT1 | ME | 탈착
DMT0 /DMT1 | ME | 조립불량 |  | V |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
DMT0 /DMT1 | ME | 외관 (shell hardness) | MPD-03 서류요청 ->MPD-03 관련해서. 지난 교세라 미팅 결과, 우리회사 기준으로 빈도가 좋은것으로 하면됨. Sunlight test -> 3rd party testing + 견적이 필요할 수 있는 항목 =>(결과) 레벨이 있음. 장시간 기준등, UV testing국제기준을 찾아보고 설정하자. 우리가 define할것. 3rd party이용할 것 (원텍 / Lesley견적팔로업)(케이스 각각 2개씩 시료 필요함) | V |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
DMT0 /DMT1 | ME | Magnet force |  | V |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
DMT0 /DMT1 | ME | Magnet polarity |  | V |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
DMT0 /DMT1 | ME | RX surface |  | V |  |  | ■ | ■ | ■ | ■
DMT0 /DMT1 | ME | PKG
Note on F2: Lesley: 1. 진행중 2. 완료 3. 예정

## DMT0+DMT1
Stage | Description | Related Documents | Remark | 양식 첨부
DMT0 | : 바인더 또는 클립으로 묶어 제출한다.
| 1부: 표지+체크시트+첨부자료+샘플 | (1) 표지 - Sheet1 / 샘플 투명봉투 표지부착 FT-50226-03D_金型認定サンプル・量産サンプル様式 | Page 8 참조/ 별도 양식 참조 (FT-50226-03D)
| 2부~4부는 자료 없이 샘플만 첨부 한다. | (2) 체크시트 - Sheet2 FT-50226-03D_金型認定サンプル・量産サンプル様式 | Page 9 참조/ 별도 양식 참조 (FT-50226-03D)
|  | (3) 부품도면 | - 치수 넘버를 적은 도면 (넘버링도면)을 첨부하시오
|  | (4) 치수측정 데이터 - 각 자재 단품관리 (각 cavity단품별 치수 측정 데이터 첨부 #1~#) - 완제품 ASSY관리 (각 cavity, 색상관리) | - ASSY그림을 포함한 전 도면 치수의 측정 데이터 첨부. - 시트, 양면테이프등이 ASSY되어 있는 경우, 그것들에 대한 치수 측정 데이터 첨부 필수. - 각 도면에서 CPK데이터 첨부 하시오. - CPK가 도면 규격 만족할 수 없는 경우, 교세라에게 문의
(5) FMEA or 문제점 검토 결과
(6) QC공정도
(7) 부품성형조건표
|  | (8) 구성성분 (Rohs, REACH) | 교세라 EARTHs 시스템에 등록 유해물질 DOC선언서 양식
(9) 포장사양서 (전개도, 삽화 또는 납품 포장사양)
(10) Label 데이터 파일 (ai or pdf)
DMT1 | DMT0에 추가되는 사항. 금형 수정 이력표 Traceability
| 재측정 추적표 (측정 이력 추적표) -DMT1에서는 금형수정한 것을 다시 검증하는 의미에서. -금형traceability, 변경 이력 및 사유, 근거성, 모든 치수 측정. -> [표4] | (1)치수 측정 데이터 [표4] - 중요치수(Critical Dimension) 재측정 포함 | Psge 11참조 [표4 :치수 측정 데이터(측정 샘플 이벤트, 재측정 이유 추가) 황색 셀 기입 개소] - 첨부 샘플과 동일 LOT 기준 측정 - 측정 Event 명시 (DMT0/DMT1)
단계 / 목적 DMT0 / 기능 및 문제확인 DMT1 / 수정검증 DMT2 / 안정화

## 사양서 작성방법
순서 | 설명1 | 설명2
1 | 표지 | [부품 납입 사양서]
기종명
부품명
제품번호 발행일
DATE
Version No.
공급자측 발행 담당자/ 확인자/ 승인자
2 | 목차 | [납품 사양서 구성 요건 리스트]의 순서에 기재 요망
3 | 도면 | 최신도면 첨부
4 | 품질관리 워크시트 | 공급업체 운영 공정표
5 | 처리조건표 | SOP첨부 (DMT1에서 완료)
6 & 7 | 신뢰성 시험기준 및 신뢰성 시험 결과 | 시험조건은 어느자료에 근거해서 결정했는지 기재. 시험 전후 사진 첨부
8 | 외관기준 | 당사 외관기준 적용하는것 합의. 외관기준서 제시
9 | 검사성적서
10 | FMEA, 결함 검토서
11 | 포장사양서 | 삽화 또는 이미지를 기재하여 알기 쉬운 포장 사양도 게제.
12 | 제조 로트의 정의 | 제조 로트 번호 예시 기재하여, 번호의 정의
13 | 5M1E 변경정의 | 5M1E있는 경우, 변경신청서 제출하여 승인 후 납품
14 | 품질목표 합의 의뢰서 | 양식확인 필요 [품질목표 합의 의뢰서]
15 | 치수 측정 데이터 | 「치수 넘버링 도면」과 「치수 데이터」와 「Cpk 데이터」게제
기타1 | PDF로 제출할것
기타2 | 사양서 수정시, 교세라와 확인후 수정요청 연락 필수
기타3 | 교세라 또는 공급자에서 사양이 변경되면, 교세라 연락 및 스펙 개정판/수정샘플 제출 必

## PKG
Model | Description | Check | Remark | Final data
KYO-JC-KC1 | Product Label | OK
| Manual (A3 Art paper) | OK | ► (5/20) Spacer에 대한 매뉴얼 수정 작업 진행중 ► 6/5 updated.
| gift box drawing | OK
| C/T warning label (red) | OK |  |  | [Gift box drawing (3종)] | [Label drawing (3종)] | C/T warning label
KYO-JC-KC2 | Product Label | OK
| Manual (A3 Art paper) | OK | ► 아직 릴리즈 안됨 6/4까지 요청함. ► 6/5 updated.
| gift box drawing | OK
| C/T warning label (red) | OK |  |  | [JAN code] Ai 파일 별도
KYO-JC-DG1 | Product Label | OK
| Manual (A3 Art paper) | OK | ► 아직 릴리즈 안됨 6/4까지 요청함. ► 6/5 updated.
| gift box drawing | OK
| C/T warning label (red) | OK
▪비고1 : KC1/KC2 테블릿 자켓은 gift box로 포장해서, 10개씩/ CT적재된다. ▪비고2 : DG1카톤박스 적재 수량 TBD -> FIX안됨. ▪비고3: 메뉴얼 접는 지침에 따라 접어야 함. ▪비고4 : JAN Code 요망 (5/28)
Revision : ▪6/4 : DG1의 카톤적재수량이 100개에서 20 또는50개로 조정요청함. 최종 PKG세부사항을 Fix하라고 6/4위클리미팅에서 요청함. ▪6/5 : 매뉴얼의 지침서가 업데이트 되었음. 로고가 보이도록, 접는 방법도 약간 바뀜.
SPS carton label
(26/05/27)
JAN code 필요
(26/06/05)
Manual folding instruction has been updated.
Refer to manual tab.

## Manual
26/6/5 Manual updated.
: logo가 보이도록 변경되고, 접는 방식이 살짝 달라짐.
[파일명] : 260604_DMT1 Layout Data 2
https://97.gigafile.nu/0913-d6881644a1f3019c59c2f70254d380979

## QC 공정도
麦肯俄克电子（苏州）有限公司
文件编 号 | MWI/QA-74 |  | QC工程图 |  |  |  |  | 版 本
拟案日期 | 2026.2.2 | [6 empty] | Rev.1 | A
流程图 | 工程名 | 责任人 | 管控项目 | 管控内容 | 管控工具 | 检测标准 | 检验基准 | 记录 | 异常处理
| 进料点收 | 仓管员 | 数量，品名 | 1.核对请购单与送货单数据一致 2.外箱标签的名称、型号、数量、日期清晰无误。 | 目测 | 仓库入库管理制度 | 全检 | 送货单 | 退货
| 进料检验 | IQC | 包装检验 | 目视外箱标识：厂商，料号，数量，日期和外箱无破损 | 目测 | IQC检验规范 | 全检 | IQC检验报告 | 特采（MQR/QA-31），挑选，退货
|  |  | 外观检验 | 目视外观无不良 |  |  | GⅡ AQL 0.65
|  |  | 尺寸 | 依据图纸测量各尺寸，实配和软硬度测试 （TPU 4个面，90度以上） | 游标卡尺，硬度计 |  | SII AQL 0.4
|  |  | 功能 | 用万用表或测试仪测量功能是否OK | 万用表等测试工具 |  | SII AQL 0.4
|  |  | 盐雾测试 | 要求实验室温度35℃，压力桶温度47℃，氯化钠溶液浓度：50g/L试验机内48小时，再经过常温水洗，常温烘干。无氧化 | 盐雾试验机 |  | 按每LOT：5pcs（同一LOT间隔2个月需测试） | IQC检验报告，测试报告
| 材料入库 | 仓管员 | 物料卡 | 一物一卡，写清入库时间和入库数量 | 物料卡 | 一物一卡 | 全检 | 物料卡 | N
| 材料领用 | 仓管员/物料员 | 数量，品名 | 1.根据生产领料单发料 2.根据领料单清点数量 | 目测 | 领料单 | 全检 | 领料单 | N
| 生产首件确认 | IPQC/线长 | 组装 | 1.根据SOP对各个材料进行组装 2.外观无划伤.缺料.变形。 3.功能OK | 适配器、电流表、USB Cable、AP2 Stand，延长线，平板，笔记本，磁力片 | SOP | 1 | 首件记录表 | 纠正/预防措施处理单（MQR/QA-81）
| 贴胶贴 | 作业员 | 外观 | 无折皱、漏贴和贴反 | 目测 | SOP | 全检 | N | 维修
| 点胶/焊接 | 焊接工 | 外观 | 1.高温胶完全覆盖住Type-C头与FPCB接缝处。 2.加锡后的RX PCB和FPCB焊盘无连锡，锡少现象。 3.FPCB与RX PCB焊接无连锡，焊错。 | 目测 | SOP | 全检 | N | 维修
| 放磁铁/功能测试 | 作业员/LQC1 | 功能 | 1.磁铁无 无破损、漏贴和放反 2.RX无划伤凸点多料。 3.测试电压和电流且平板显示充电 | 适配器、电流表、USB Cable、AP2 Stand，延长线，平板，笔记本 | SOP | 全检 | N | 维修，停机/停线通知单：MQR/QA-98,纠正/预防措施处理（MQR/QA-81）停机/停线通知单（MQR/QA-98）
| Case检验/贴小胶贴、磁铁 | QC/作业员 | 外观 | 1.确认Case无划伤、破损、脏污、多料、变形现象。 2.胶贴不可有折皱和漏贴 3.磁铁无破损、漏贴和放反。 | 目测 | SOP | 全检 | N | 维修
| 安装RX PCB | 作业员 | 外观 | 1.RX PCB与Case无偏移，无缝隙 ，泡棉无漏贴和贴歪。 2.type-C头装入外壳凹槽左右居中，无偏移 | 目测 | SOP | 全检 | N | 维修
| 点胶/贴Mylar | 作业员 | 外观 | 1.点胶位置无多点，漏点，点错。 2.Mylar无折皱、破损，位置无偏移。 | 目测 | SOP | 全检 | N | 维修
| 功能测试 | LQC2 | 功能测试 | 测试电压和电流，平板显示充电 | 适配器、电流表、USB Cable、AP2 Stand，延长线，平板，笔记本 | SOP | 全检 | N | 维修，停机/停线通知单：MQR/QA-98,纠正/预防措施处理单（MQR/QA-81）
| 制程检验 | IPQC | 巡线 | 目视:使用材料，作业方法，作业工站与SOP一致， | 目测，卡尺 | SOP | 2H/1次 | 巡检记录表 | 维修,纠正/预防措施处理单（MQR/QA-81）
| 成品外观检验 | FQC | 外观 | 1.产品无划伤、无脏污，无白点，充电头居中，麦拉不凸起，标签无漏贴 ，RX与外壳深度0.2-0.5mm 2.气泡袋无破损脏污，产品放置OK | 目测 | SOP | 全检 | N | 维修
| 成品入库 | 仓管员/线长 | 外观 | 1.根据入库单核对入库数量和产品。 2.仓库填写物料卡。物与卡一致 | 目测 | 成品入库管理 | 全检 | 入库单/物料卡 | N
| 出货检验 | OQC | 外观检查 | 目视：产品无划伤、凸点、脏污、白点等，RX偏移＜0.2mm，，RX与外壳深度0.2-0.5mm ，磁铁无漏放 | 塞尺 | 外观检验标准 | GⅡ AQL 0.65 | OQC出货报告 | 退货返工记录单（MQR/QA-105-3），纠正/预防措施处理单
|  |  | 功能测试 | 产品通过适配器、电流表、USB Cable、AP2 Stand与延长线连接JC LV4平板，测试电压和电流，平板显示充电，且电脑显示识别 | 适配器、电流表、USB Cable、AP2 Stand，延长线，平板，笔记本，磁力片 | SIP | SII AQL 0.4
注： 表示生产部门确认的项目 表示QC确认的项目 表示仓库确认的项目